## Sheet1
SL.no | Page/Module | Peson Incharge | Start Date | Expected End Date | Actula End Date | Status
1 | SRS | Mahendra Rakshith Shravan | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | closed
2 | DB Design | Mahendra Tanzil Shravan | 2017-10-07 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | closed
3 | Register(Design) | Mahendra | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | closed
4 | Register(Code) | Mahendra | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | closed
5 | User Login (Design) | Mahendra | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | closed
6 | User Login (Code) | Mahendra | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | closed
7 | User Home (Design) | Mahendra | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
8 | User Home (Code) | Mahendra | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
9 | User Profile Update(Design) | Sujay | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
10 | User Profile Update(Code) | Sujay | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
11 | User Password Change(Design) | Rakshith | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
12 | User Password Change(Code) | Rakshith | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
13 | Admin Login(design) | Mahendra | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
14 | Admin Login(Code) | Tanzil | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
15 | Admin Home(Design) | Tanzil | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
16 | Admin Home(Code) | Tanzil | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
17 | Blood Request(Design) | Mahendra | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
18 | Blood Request(Code) | Mahendra | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
19 | Admin Transaction (Design) | Tanzil | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
20 | Admin Transaction (Code) | Tanzil | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
21 | User SiteMap | Tanzil | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
22 | admin Sitemap | Tanzil | 2017-10-21 | 2017-10-21 | 2017-10-21 | closed
23 | UI and UX | Rakshith | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
24 | Testcases | Shravan Sujay | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed
25 | Validations | Shravan | 2017-10-22 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | closed